## Sheet1
序号 | 名称 | 分序 | 产品名称 | 子序 | 完成工作内容 | 2025年目前状态 | 2026年后续 | 备注
1 | 软件 | 1.1 | 单模通信模块 | 1.1.1 | 广州分钟级采集 | 完成分钟级采集要求进行验证 | 要广州支持分钟解采购的CCO进行验证
|  | 1.2 | 单模通信模块 | 1.1.2 | 模块通信异常问题的定位与修复 | 已定位芯片问题，通过更新SDK，更新软件容错机制解决
|  | 1.3 | 双模移植 | 1.1.3 | 双模移植 | 基本完成 | 针对BUG进行修改
2 | 芯片模组方案类 | 2.1 | 南国网下一代芯片 | 2.1.1 | 南网下一代移植SPLC | 跟进标准及流片动态（已出物理层及链路层标准） | 选定合作企业进行移植
|  | 2.2 |  | 2.1.2 | 国网下一代移植 | 跟进标准及流片动态（已出标准草案） | 选定合作企业进行移植
|  | 2.3 | 量测芯片&开发板 | 2.1.3 | 单相量测芯片开发板&SDK | 有初步开发板及SDK（微断剪材） | 完善开发板及SDK开发和配套档
|  | 2.4 |  | 2.1.4 | 三相量测芯片开发板&SDK | 用三相导轨表改开发板及开发SDK（重庆在做板子） | 完善开发板及SDK开发和配套档
3 | 产品研发 | 3.1 | 微型断路器系列 | 3.1.1 | 微断研发1（HDC空开）：XLWD9-单P（单相） | 功能和软件开发差不多，现在在测试 | 完成测试、内测、送测
|  |  |  | 3.1.2 | 微断研发2（HDC空开）：XLWD2SP-2P单相） | 还没有开始做 | 完成测试、内测、送测
|  |  |  | 3.1.3 | 微断研发3（HDC空开）：XLWD2SP-2P+N（单相） | 功能和软件开发差不多，现在在测试 | 完成测试、内测、送测
|  |  |  | 3.1.4 | 微断研发4（HDC空开）：XLWD2SP-3P（三相三） | 还没有开始做 | 完成测试、内测、送测 | 相相间耦合验证是否能申请发明专利
|  |  |  | 3.1.5 | 微断研发5（HDC空开）：XLWD2SP-3P+N（三相四） | 还没有开始做 | 等三相导轨表板子及SDK完善
|  |  |  | 3.1.6 | 微断研发6（HDC空开）：XLWD2SP-4P（三相四） | 还没有开始做 | 等三相导轨表板子及SDK完善
|  |  |  | 3.1.7 | 微断研发7（HDC漏保）XLWD2SLP-2P+N（单相） | 板子已设计完成，未投板验证 | 在XLWD2SP-2P+N（单相）加漏保功能
|  |  |  | 3.1.8 | 微断研发8（HDC漏保）：XLWD2SLP-4P（三相四） | 验证3相4线微断没有问题后做 | 在XLWD2SP-4P增加漏保功能
|  |  |  | 3.1.9 | 1P微断HDC网关+串口 | 还没有开始做 | 低成本modbus方案
|  |  |  | 3.1.10 | 1P微断4G网关+串口 | 还没有开始做 | 低成本modbus物联方案
|  |  |  | 3.1.11 | 1P复合网关WIFI+HDC | 还没有开始做 | 综合能源+智能家居
|  |  |  | 3.1.12 | 1P复合网关4G+HDC | 还没有开始做 | 综合能源+智能楼宇
|  | 3.2 | 塑壳开关 | 3.2.1 | 南网量测开关-综保单元（HDC） | 已拿电鸿SDK并参加了南数项目组自研综保单元 | 研发南网量测开关综保单元
|  |  |  | 3.2.2 | 国网量测开关-量测单元（HDC） | 已解读2025标准 | 前期引导及修改软件（2025版）
|  | 3.3 | 表计 | 3.3.1 | 单相导轨表（HDC） | 已完成模量测研发工作 | 移值到单相量测芯片（双模）
|  |  |  | 3.3.2 | 3/4相导轨表（HDC） | 重庆已打板寄到深圳开发软件 | SDK研发及软件开发
|  |  |  | 3.3.3 | 3/3相导轨表3x1.5A(6a) | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  | 3.4 | 智能照明控制 | 3.4.1 | 照明控制器（HDC）（单路） | 已完成单模产品研发 | 切换到双模量测芯片
|  |  |  | 3.4.2 | 照明控制器（HDC）（双路） | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  |  |  | 3.4.3 | 照明控制器（HDC）（多路） | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  |  |  | 3.4.4 | 单灯控制器（HDC）+串口 | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  | 3.5 | 中央空调 | 3.5.1 | 空调控制面板（HDC） | 已完成单模产品研发 | 切换到新单相量测芯片
|  | 3.6 | 智能插座 | 3.6.1 | 普通插座10A5孔（HDC） | 已完成单模但未做试验和拿报告 | 切换到新单相量测芯片
|  |  |  | 3.6.2 | 普通插座10A5孔带集成红外（HDC） | 已完成单模但未做试验和拿报告和电鸿化 | 切换到新单相量测芯片
|  |  |  | 3.6.3 | WIFI智能插座 | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  |  |  | 3.6.4 | 4G智能插座 | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  |  |  | 3.6.5 | 智能排插（HDC） | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  |  |  | 3.6.6 | 空调专用插座16A3孔带线红外（HDC） | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  | 3.7 | 智能网关 | 3.7.1 | 网关类研发-采集（4G/HDC）（三相四线支持单相） | 已有单模单相用于电动自行充电桩 | 切换到新单相量测芯片
|  |  |  | 3.7.2 | 网关类研发-采集（WIFI/HDC）（三相四线支持单相） | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  |  |  | 3.7.3 | 家庭网关（WIFI-量测）-漏保 | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  |  |  | 3.7.4 | 家庭网关（WIFI-量测）-插座型 | 还没有开始做 | 计划2026年研发
|  |  |  | 3.7.5 | 微断网关（CAT1）+R485 | 还没有开始做 | 计划2026年研发
4 | 平台 | 4.1 | 系统搭建与应用 | 4.1.1 | 主站与我司产品大调试与支撑：用户便用 | 目前灯，空调、插座都能连上正常采集和控制未进行运行 | 2026年系统与方案试点对接并完成运行
|  |  |  | 4.1.2 | 手机软件APP或小程序 | 目前只支持小程序，未支持APP | 计划2026年研发APP
5 | 产品方案试点工作 | 5.1 | 智慧楼宇 | 5.1.1 | 1、重庆办公用电方案并投运 | 完成方案等设备完成投运 | 2026年完成投运
|  |  |  | 5.1.2 | 2、深圳办公用电方案并投运 | 完成方案等设备完成投运 | 2026年完成投运
|  | 5.2 | 综合能源 | 5.2.1 | 3、重庆生产用电方案并投运 | 完成方案等设备完成投运 | 2026年完成投运
|  |  |  | 5.2.2 | 4、吉林长春工厂办公、生产用电方案 | 完成方案等设备完成投运 | 2026年完成投运
|  | 5.3 | 智能家居 | 5.3.1 | 5、员工家庭用电方案 | 完成方案等设备完成投运 | 2026年完成投运
|  | 5.4 | 产品验证 | 5.4.1 | 6、ESAM 4G 模块深圳老配变试点 | 海兴正常上线，林洋拔号方式要改 | 完善其它主流厂家拔号方式
|  |  |  | 5.4.2 | 7、湖南HDC交付试点情况 | 已在安装试点1个，目前测试运行正常；还有2个按省公司在试挂测试 | 局方验收并供货交付
|  |  |  | 5.4.3 | 8、广西量测微断、量测插座情况及更换后情况 | 目前微断采用转换式方案试点 | 2026年更换成我司自研产品
|  |  |  | 5.4.4 | 9、南网双模试挂情况（惠州） | 还没有完成台区安排 | 2026年年后完成安装和运行
6 | 送检 | 6.1 | 电网 | 6.1.1 | 物联网表送检-国网 | 退样一次已重送，目前没有消息 | 2026年拿到报告
|  |  |  | 6.1.2 | 南网通信单元送检（普通表）-南网 | 受130抗衰减影响 | 计划2026年南网一批重送
|  |  |  | 6.1.3 | 南网SPLC通信单元送检-南网 | 跟进标准和方案推出 | 做好2026年模块开发和送检做准备
|  | 6.2 | 中国质量 | 6.2.1 | 微断：CQC送检 | 产品研发中，未过内测 | 2026年送检
|  |  |  | 6.2.2 | 漏保：CQC送检 | 产品研发中，未过内测 | 2026年送检
|  |  |  | 6.2.3 | 南网量测开关CQC送检 | 完善SDK | 2026年送检
|  |  |  | 6.2.4 | 普通插座10A5孔（HDC） | 还没有开始做，内测通过送检 | 2026年送检
|  |  |  | 6.2.5 | 普通插座10A5孔远红外（HDC） | 还没有开始做，内测通过送检 | 2026年送检
|  |  |  | 6.2.6 | 智能排插（HDC） | 还没有开始做，内测通过送检 | 2026年送检
|  |  |  | 6.2.7 | 空调专用插座16A3孔线红外（HDC） | 还没有开始做，内测通过送检 | 2026年送检
|  | 6.3 | 第三方权威+计量院 | 6.3.1 | 3/4相导轨表3x10A(100a)-计量精度报告 | 在做PCBA | 2026年送检
|  |  |  | 6.3.2 | 3/3相导轨表3x1.5A(6a)-计量精度报告 | 还没有开始做，内测通过送检 | 2026年送检
|  |  |  | 6.3.3 | 单相导轨表（HDC）(100a)-计量精度报告 | 2026年送检 | 2026年送检
|  | 6.4 | 第三方权威 | 6.4.1 | 照明控制器（HDC）（单路） | 还没有开始做，内测通过送检 | 2026年送检
|  |  |  | 6.4.2 | 照明控制器（HDC）（双路） | 还没有开始做，内测通过送检 | 2026年送检
|  |  |  | 6.4.3 | 照明控制器（HDC）（多路） | 还没有开始做，内测通过送检 | 2026年送检
|  |  |  | 6.4.4 | 单灯控制器（HDC） | 还没有开始做，内测通过送检 | 2026年送检
|  |  |  | 6.4.5 | 空调控制面板（HDC） | 还没有开始做，内测通过送检 | 2026年送检
7 | 验厂 | 7.1 | 电网 | 7.1.1 | 国网通信单元-国网（智能融合终端） | 跟进标准及国网融合终端送检情况 | 2026年6月送检
|  |  |  | 7.1.2 | 南网通信单元-南网 | 年后准备样机 | 2026年3。4月送检
|  | 7.2 | 中国质量 | 7.2.1 | 南网量测开关-3C | CQC检测合格后转3C验厂 | 2026年验厂通过
|  |  |  | 7.2.2 | 国网量测开关-3C | CQC检测合格后转3C验厂 | 2026年验厂通过
|  |  |  | 7.2.3 | 微断-3C | CQC检测合格后转3C验厂 | 2026年验厂通过
|  |  |  | 7.2.4 | 插座-3C | CQC检测合格后转3C验厂 | 2026年验厂通过
|  |  |  | 7.2.5 | 排插-3C | CQC检测合格后转3C验厂 | 2026年验厂通过
8 | 展会 | 8.1 | 电力展会 | 8.1.1 | 电力-中仪展（国网营销元器件） | 2025年观展 | 2026年是否参加4月/10月（1年1次）
|  |  |  | 8.1.2 | 电力-EP电力展（全国） | 2025年观展 | 2026年是否参加11月（1年2次）
|  |  |  | 8.1.3 | 广交会 | 2025年观展 | 2026年是否参加4月（1年1次）
|  |  |  | 8.1.4 | 亚洲电力展-（南网 | 2025年观展 | 2026年是否参加9月（1年1次）
|  |  | 专场 | 8.1.5 | 学校后勤装备展 | 2025年观展 | 2026年是否参加5月（1年1次）
9 | 展厅 | 9.1 | 公司内部 | 9.1.1 | 重庆展厅 | 完成初稿规划 | 2026年完成安装及上电调试
|  |  |  | 9.1.2 | 深圳展厅 | 未上电调试 | 2026年完成上电及系统调试
|  | 9.2 | 展位 | 9.2.1 | 参展展位（风格） | 未完成主流风格 | 2026年完成设计
|  | 9.3 | 代展 | 9.3.1 | 南数智能家居展板 | 准备备 | 2月安装
10 | 研发管理 | 10.1 | 研发管理 | 10.1.1 |  |  | 1、用研发项目来带人，每一个基本有一个项目进行管理。（人人有份） 2、项目管理用万兴项管+企微实现。 3、采用项目事务驱动制进行安排事项。 4、鹏渝人员复用来支撑研发。
11 | 人力资料 | 11.1 | 人员招聘 | 11.1.1 |  |  | 1、产品助理2名，配套所有研发资料整理及归档 2、售前工程师1名。 3、招聘有经硬件研发人员1~2名。
12 | 市场项目 | 12.1 | 市场 | 12.1.1 | 线上市场 |  | 1、满足以上条件满足后。 2、淘宝、京东、拼多多、抖音商城等。
|  |  |  | 12.1.2 | 港灯项目 | 1、完成环境测试。 2、透明协议测试 3、目前在写方案及产品规格书2月份提交给凯恩科技 | 完成传感器与港灯主站调试及产品研发交付
13 | 宣传及推广 | 13.1 | 网站 | 13.1.1 | 网站资料更新 | 网站已上线和运行； | 收集各部门宣传对外信息定版后全面更新
|  | 13.2 | 资源池 | 13.2.1 | 产品资源池 | 已初搭建完成，完成第一次录入 | 根据以上项目信息进增加及补充
|  | 13.3 | PPT | 13.3.1 | 公司交流PPT更新及分块管理 | 完成初步PPT梳理 | 根据产品及公司总体分块完成并提交到资源池里面
|  | 13.4 | 行业解决方案 | 13.4.1 | 根据产品增加各行业解决方案及用例 | 总做好总体收录，没有进行产品分类化 | 进行产品分类化行业解决方案，可能参考一下安科端和曼顿
|  | 13.5 | 公司资料更新 | 13.5.1 | 公司产品重新拍照 | 完成芯片模组类的拍照 | 根据定下来的产品出较果图或拍照
|  |  |  | 13.5.2 | 公司纸质资料印刷 | 2025年没有更新公司资料 | 根据定下来的产品出彩册或彩叶及电子页